

Администрация Дзержинского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

07.04.2020 № 45-п

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дзержинского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2020 года

На основании Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1993 года № 68-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и в соответствии со ст.7,18, Устава ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период на территории Дзержинского сельсовета в 2020 году согласно приложению.

2. Контроль, за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельсовета А.С. Алексеева.

3. Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

Глава сельсовета А.И. Сонич

Приложение

к постановлению администрации

сельсовета № 45-п от 07.04.2020 г

ПЛАН

мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период на территории Дзержинского сельсовета в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | исполнители |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ПБ с утверждением плана мероприятий на ве­сенне-летний пожароопасный период | до 10 апреля | Члены КЧС и ПБ |
| 2. | Провести расчет и распределение целевым назначением денеж­ных средств на проведение работ организационного и технического характера по предупреждению пожаров | до 13 апреля | Главный специалист по вопросам ЖКЖ, Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, территориальный отдел КГКУ УСЗН по Дзержинскому району |
| 3. | Создание необходимого запаса горюче-смазочных ма­териалов, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации  пожаров | до 13 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ,  ПСЧ-39 ФПС РФ, руководители предприятий |
| 4. | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) на территориях населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, опасным объектам экономики (складом ГСМ, нефтебазам и т.п.), свалкам бытовых отходов | с учетом местных условий, но не позднее 10 июня | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ,  владельцы нефтебаз и АЗС |
| 5. | Проверить состояние молниезащиты резервуаров нефтебаз, АЗС, проведение их ремонта | до 20 апреля | ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам, владельцы нефтебаз и АЗС |
| 6. | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гид­ранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе на территориях предприятий, оборудовать пирсы и подъезды к естественным водоемам, восстановить указатели мест расположения водоисточников с подсветкой в ночное время суток | до 20 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ,  руководители организаций |
| 7. | Провести мониторинг и подготовку перечня бесхозных строе­ний, отсутствующих указателей улиц, номеров домов | до 1 мая | Главный специалист по вопросам ЖКХ, главный специалист по имущественным и земельным отношениям |
| 8. | Изготовить (обновить) стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользо­вания населенных пунктов | до 15 мая | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
| 9. | Разработка, тиражирование и распространение памя­ток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приуса­дебных участках в весенне-летний период | до 13 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
| 10. | Оснащение территорий общего пользования, муници­пальных учреждений первичными средствами туше­ния пожаров и противопожарным инвентарем | до 24 апреля | Руководители муниципальных учреждений |
| 11. | Провести проверку готовности подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, (состояния техники, вооружения, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно норм | до 13 апреля | Руководители предприятий и учреждений |
| 12. | Уборка горючих отходов с территорий лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям | до 1 мая | Руководители предприятий, учреждений, жители |
| 13. | Подготовка, проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) и контроль выполнения принятых решений по вопросам: - о мерах по повышению уровня противопожарной защиты населенных пунктов, в том числе от лесных пожаров;  -о результатах работы по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду (с заслушиванием конкретных руководителей органов местного самоуправления, предприятий и организаций, лиц, ответственных за выполнение мероприятий);  -о соблюдении руководителями организаций, гражданами требований пожарной безопасности и выполнении предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период;  -0б установлении особого противопожарного режима и принятии дополнительных мер пожарной безопасности. | Заседания проводятся с периодичностью, учитывающей обстановку с пожарами и степень выполнения мероприятий | КЧС и ПБ |
| 14. | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безо­пасности по месту проживания граждан с использованием возможностей средств массовой информации | в течение всего периода | КЧС и ПБ |
| 15. | Проведение сходов, собраний жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, реализация принятых на них решений | до 30 апреля | Глава сельсовета |
| 16. | Публикация в средствах массовой информации материалов о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности | в течении всего периода | ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам |
| 17. | Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения | до 1 мая | Управление образования администрации района |
| 18. | Разработка и утверждение форм стимулирования гра­ждан, активно занимающихся профилактикой пожа­ров и принимающих участие в их тушении | в течении всего периода | Глава сельсовета |
| 19. | Разработка и реализация дополнительных мероприя­тий по защите объектов и населенных пунктов в усло­виях сухой и жаркой погоды | по мере наступления сухой и жаркой погоды | КЧС и ПБ, руководители предприятий |
| 20. | Ограничение доступа населения в лесные массивы | на период особого противопожарного режима | КЧС и ПБ |