Приложение

к постановлению № 39 -п

 от 17.04.2023 г.

ПЛАН

мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период

 на территории Дзержинского сельсовета в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
|  | Проведение заседания КЧС и ПБ с утверждением плана мероприятий на весенне-летний пожароопасный период | до 3 апреля | Члены КЧС и ПБ |
|  | Создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров | до 10 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, ПСЧ-39, руководители предприятий предприятий предприятий |
|  | Восстановить и создать минерализованные полосы (проведение опашки) на территориях населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, опасных объектов экономики (склады ГСМ, нефтебазы и т.п.), свалок бытовых отходов | с учетом местных условий, но не позднее 1 мая | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ,владельцы нефтебаз и АЗС |
|  | Провести опашку сельхозугодий, примыкающих к лесному массиву | с учетом местных условий, но не позднее 9 июня | Сельхозпроизводители |
|  | Провести ревизию и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе на территориях предприятий, оборудовать пирсы и подъезды к естественным водоемам, восстановить указатели мест расположения водоисточников с подсветкой в ночное время суток | до 18 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, руководители организаций |
|  | Провести мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, восстановлению отсутствующих указателей | до 28 апреля | Главный специалист по вопросам ЖКХ,  |
|  | Разработать график сноса бесхозных строений в 2023 году | До 3 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
|  | Изготовить (обновить) стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | до 28 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
|  | Разработать, тиражировать и распространить памятки о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | до 11 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
|  | Оснастить территорию общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | до 21 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, руководители муниципальных учреждений |
|  | Провести проверку готовности подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, (состояния техники, вооружения, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно нормам | до 11 апреля | Руководители предприятий и учреждений |
|  | Организовать уборку горючих отходов с территорий лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям | до 28 апреля |  Руководители предприятий, учреждений, жители |
|  | Информировать население о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей СМИ | в течение всего периода | КЧС и ПБ |
|  | Провести сходы, собрания жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, реализация принятых на них решений | до 31 апреля | Глава сельсовета, ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
|  | Опубликовать в средствах массовой информации материалы о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности | в течение всего периода | ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам |
|  | Провести занятия с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения | до 31 апреля | Управление образования администрации района |
|  | Разработать и утвердить формы стимулирования граждан, активно занимающихся профилактикой пожаров и принимающих участие в их тушении | в течение всего периода | Глава сельсовета |
|  | Провести очистку от сухой травы, мусора, порубочных остатков (горючих веществ, материалов) опор ЛЭП, трансформаторных станций | до 21 апреля | ООО СК «Энергия» РЭС ПАО МРСК «Сибири» |
|  | Организовать очистку вдоль линий ЛЭП от валежника, порубочных остатков, любых горючих материалов, составляющих угрозу возникновения распространения пожара. | до 21 апреля | РЭС ПАО МРСК «Сибири» |
|  | Провести инвентаризацию состояния всех действующих ЛЭП на предмет необходимости проведения технических работ | до 1 мая  | ООО СК «Энергия»РЭС ПАО МРСК «Сибири» |
|  | Организовать проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности по вопросам обеспечения выполнения постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2012 № 192-п «О запрете сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летнийпожароопасный период» | до 31 марта | Начальник отдела сельского хозяйства |
|  | Обеспечить в границах населенного пункта принятие мер по предотвращению проведения неконтролируемого выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы на не закрепленных за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица и гражданами земельных участков | В течении пожароопасного периода | ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам |
|  | Организовать круглосуточное наблюдение за пожарной обстановкой в населенных пунктах и патрулирование подведомственной территории, непосредственно примыкающих к лесам, по маршрутам наиболее вероятного распространения лесных пожаров с угрозой населенным пунктам | В течении пожароопасного периода  | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
|  | Организовать корректировку патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп, а также организовать деятельность старост населенных пунктов на территории сельсовета | до 03 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
|  | Разработать план организации работы внештатных инструкторов по пожарной безопасности, с последующим предоставлением копий в РКЧС и ПБ | до 03 апреля | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ |
| 26. | Организовать работу с арендаторами лесных участков по вопросам обеспечения пожарной безопасности и не распространения лесных пожаров на населенные пункты сельсовета.  | до 03 апреля | КГБУ «Дзержинское лесничество» |
|  27. | Разработать и утвердить график дежурств спецтехники находящиеся в собственности лесопользователей района, в пожароопасный период на апрель месяц, а также на каждый последующий месяц до 20 числа текущего месяца, до окончания пожароопасного периода. Согласованный и утвержденный график предоставить в ЕДДС Дзержинского района | до 03 апреля | КГБУ «Дзержинское лесничество» |
|  28. | Заключить соглашения с лезопользователями о взаимодействии по обнаружению и тушению лесных пожаров в примыкающих лесам населенных пунктов и предотвращению угрозы перехода огня на населенные пункты Дзержинского сельсовета | до 10 апреля | КГБУ «Дзержинское лесничество» |
|  29. | Организовать работу по уборке зависших деревьев, сухостоя вдоль дорог местного значения, представляющих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации | до 10 апреля | КГБУ «Дзержинское лесничество»,главный специалист по вопросам ЖКХ,ДФ АО «КрайДЭО» |
|  30. | Провести корректировку паспортов на населенные пункты, подверженные угрозе лесных и ландшафтных пожаров.Актуализировать список старост населенных пунктов и осуществлять ежедневное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности в повседневной деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий.Осуществлять постоянный мониторинг за лесопожарной обстановкой на территории Дзержинского сельсовета.Обеспечить своевременное информирование через ЕДДС Дзержинского района оперативной дежурной смены ЦУКС Красноярского края об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. | До 31 марта | ЕДДС Дзержинского района |
|  31. | Организовать проведение в школах и дошкольных учреждениях дополнительные занятия с детьми по правилам пожаробезопасного поведения и действий в местах отдыха на природе | до 28 апреля | Начальник управления образования |

Администрация Дзержинского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

17.04.2023 № 39-п

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дзержинского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2023 года

 В целях эффективной и своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, обеспечения защиты населения и сохранности материально-технических ресурсов в период весенне-летнего пожароопасного периода на территории сельсовета в 2023 году, на основании Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ, «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст.7,18, Устава Дзержинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организацию работ по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории сельсовета возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Утвердить план мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период на территории Дзержинского сельсовета в 2023 году согласно приложению.

3. Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельсовета А.С. Алексеева.

 Глава сельсовета А.И. Сонич