Приложение

к постановлению № 39 -п

от 17.04.2023 г.

ПЛАН

мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период

на территории Дзержинского сельсовета в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Сроки | | | | Исполнители | | | | |
|  | Проведение заседания КЧС и ПБ с утверждением плана мероприятий на весенне-летний пожароопасный период | | до 3 апреля | | | | Члены КЧС и ПБ | | | | |
|  | Создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, пожарно-технического вооружения для ликвидации пожаров | | до 10 апреля | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, ПСЧ-39, руководители предприятий предприятий предприятий | | | | |
|  | Восстановить и создать минерализованные полосы (проведение опашки) на территориях населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, опасных объектов экономики (склады ГСМ, нефтебазы и т.п.), свалок бытовых отходов | | с учетом местных условий, но не позднее 1 мая | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ,  владельцы нефтебаз и АЗС | | | | |
|  | Провести опашку сельхозугодий, примыкающих к лесному массиву | | с учетом местных условий, но не позднее 9 июня | | | | Сельхозпроизводители | | | | |
|  | Провести ревизию и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе на территориях предприятий, оборудовать пирсы и подъезды к естественным водоемам, восстановить указатели мест расположения водоисточников с подсветкой в ночное время суток | | до 18 апреля | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, руководители организаций | | | | |
|  | Провести мониторинг и подготовку перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, восстановлению отсутствующих указателей | | до 28 апреля | | | | Главный специалист по вопросам ЖКХ, | | | | |
|  | Разработать график сноса бесхозных строений в 2023 году | | До 3 апреля | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ | | | | |
|  | Изготовить (обновить) стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов | | до 28 апреля | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ | | | | |
|  | Разработать, тиражировать и распространить памятки о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период | | до 11 апреля | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ | | | | |
|  | Оснастить территорию общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | | до 21 апреля | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ, руководители муниципальных учреждений | | | | |
|  | Провести проверку готовности подразделений муниципальной, добровольной пожарной охраны к тушению пожаров, (состояния техники, вооружения, оснащенности), при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно нормам | | | | до 11 апреля | | | | Руководители предприятий и учреждений | | | | |
|  | Организовать уборку горючих отходов с территорий лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий, иных пожароопасных производств, а также с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям | | | | до 28 апреля | | | | Руководители предприятий, учреждений, жители | | | | |
|  | Информировать население о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной безопасности по месту проживания граждан с использованием возможностей СМИ | | | | в течение всего периода | | | | КЧС и ПБ | | | | |
|  | Провести сходы, собрания жителей по вопросам обеспечения пожарной безопасности в поселениях, реализация принятых на них решений | | | | | до 31 апреля | | | | Глава сельсовета, ведущий специалист по ГОЧС и ПБ | | | | |
|  | Опубликовать в средствах массовой информации материалы о противопожарном состоянии объектов, руководителях предприятий, организаций и гражданах, не выполняющих требования пожарной безопасности | | | | | в течение всего периода | | | | ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам | | | | |
|  | Провести занятия с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения | | | | | до 31 апреля | | | | Управление образования администрации района | | | | |
|  | Разработать и утвердить формы стимулирования граждан, активно занимающихся профилактикой пожаров и принимающих участие в их тушении | | | | | в течение всего периода | | | | Глава сельсовета | | | | |
|  | Провести очистку от сухой травы, мусора, порубочных остатков (горючих веществ, материалов) опор ЛЭП, трансформаторных станций | | | | | до 21 апреля | | | | | ООО СК «Энергия»  РЭС ПАО МРСК «Сибири» | | | |
|  | Организовать очистку вдоль линий ЛЭП от валежника, порубочных остатков, любых горючих материалов, составляющих угрозу возникновения распространения пожара. | | | | | до 21 апреля | | | | РЭС ПАО МРСК «Сибири» | | | | |
|  | Провести инвентаризацию состояния всех действующих ЛЭП на предмет необходимости проведения технических работ | | | | | до 1 мая | | | | ООО СК «Энергия»  РЭС ПАО МРСК «Сибири» | | | | |
|  | Организовать проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности по вопросам обеспечения выполнения постановления Правительства Красноярского края от 14.05.2012 № 192-п «О запрете сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края в весенне-летнийпожароопасный период» | | | | | до 31 марта | | | | Начальник отдела сельского хозяйства | | | | |
|  | Обеспечить в границах населенного пункта принятие мер по предотвращению проведения неконтролируемого выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы на не закрепленных за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица и гражданами земельных участков | | | | | В течении пожароопасного периода | | | | ОНД и ПР по Тасеевскому и Дзержинскому районам | | | | |
|  | Организовать круглосуточное наблюдение за пожарной обстановкой в населенных пунктах и патрулирование подведомственной территории, непосредственно примыкающих к лесам, по маршрутам наиболее вероятного распространения лесных пожаров с угрозой населенным пунктам | | | | | В течении пожароопасного периода | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ | | | | |
|  | Организовать корректировку патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп, а также организовать деятельность старост населенных пунктов на территории сельсовета | | | | | до 03 апреля | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ | | | | |
|  | Разработать план организации работы внештатных инструкторов по пожарной безопасности, с последующим предоставлением копий в РКЧС и ПБ | | | | | до 03 апреля | | | | Ведущий специалист по ГОЧС и ПБ | | | | |
| 26. | Организовать работу с арендаторами лесных участков по вопросам обеспечения пожарной безопасности и не распространения лесных пожаров на населенные пункты сельсовета. | | | | | до 03 апреля | | | | КГБУ «Дзержинское лесничество» | | | | |
| 27. | Разработать и утвердить график дежурств спецтехники находящиеся в собственности лесопользователей района, в пожароопасный период на апрель месяц, а также на каждый последующий месяц до 20 числа текущего месяца, до окончания пожароопасного периода. Согласованный и утвержденный график предоставить в ЕДДС Дзержинского района | | | | | до 03 апреля | | | | КГБУ «Дзержинское лесничество» | | | | |
| 28. | Заключить соглашения с лезопользователями о взаимодействии по обнаружению и тушению лесных пожаров в примыкающих лесам населенных пунктов и предотвращению угрозы перехода огня на населенные пункты Дзержинского сельсовета | | | | | до 10 апреля | | | | КГБУ «Дзержинское лесничество» | | | | |
| 29. | Организовать работу по уборке зависших деревьев, сухостоя вдоль дорог местного значения, представляющих угрозу возникновения чрезвычайной ситуации | | | | | до 10 апреля | | | | КГБУ «Дзержинское лесничество»,  главный специалист по вопросам ЖКХ,  ДФ АО «КрайДЭО» | | | | |
| 30. | Провести корректировку паспортов на населенные пункты, подверженные угрозе лесных и ландшафтных пожаров.  Актуализировать список старост населенных пунктов и осуществлять ежедневное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности в повседневной деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий.  Осуществлять постоянный мониторинг за лесопожарной обстановкой на территории Дзержинского сельсовета.  Обеспечить своевременное информирование через ЕДДС Дзержинского района оперативной дежурной смены ЦУКС Красноярского края об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. | | | | | До 31 марта | | | | ЕДДС Дзержинского района | | | | |
| 31. | Организовать проведение в школах и дошкольных учреждениях дополнительные занятия с детьми по правилам пожаробезопасного поведения и действий в местах отдыха на природе | | | | | до 28 апреля | | | | Начальник управления образования | | | | |

Администрация Дзержинского сельсовета

Дзержинского района Красноярского края

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Дзержинское

17.04.2023 № 39-п

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дзержинского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2023 года

В целях эффективной и своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, обеспечения защиты населения и сохранности материально-технических ресурсов в период весенне-летнего пожароопасного периода на территории сельсовета в 2023 году, на основании Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ, «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст.7,18, Устава Дзержинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организацию работ по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории сельсовета возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Утвердить план мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период на территории Дзержинского сельсовета в 2023 году согласно приложению.

3. Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельсовета А.С. Алексеева.

Глава сельсовета А.И. Сонич