- Приложение №1

- к муниципальной программе «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»

- Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения»  реализуемая в рамках муниципальной программы Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета».

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Благоустройство территории поселения» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Дзержинского сельсовета |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Дзержинского сельсовета |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения |
| Задача Подпрограммы | Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок; доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года; доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения; доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами; доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения; доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения; доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос; доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2014 – 2027 годах – 147 301 077,20 рублей, в том числе: 2014 год - 4 188 909 рублей 2015 год - 3 342 316,98 рублей 2016 год - 4 849 430,80 рублей 2017 год - 6 591 504,00 рублей 2018 год - 5 831 660,00 рублей 2019 год - 5 407 494,00 рублей 2020 год – 4 717 078,50 рублей 2021 год – 53 360 265,40 рублей 2022 год- 22 932 195,11 рублей 2023 год – 13 744 414,17 рублей 2024 год – 11 069 643,23 рублей 2025 год – 7 269 234,93 рублей 2026 год- 1 571 426,70 рублей 2027 год- 2 425 507,38 рублей средства местного бюджета – 53 438 199,41 рублей; объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 84 543 287,89 руб.; средства районного бюджета-7 090,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Дзержинского сельсовета |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости

разработки Подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

В связи с ограниченностью финансовых ресурсов отмечается неудовлетворительное уличное освещение и состояние тротуаров в населенных пунктах поселения. Так, на 01.01.2013 года  доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 52,3 процента.

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, недостаточное озеленение улиц (разбивка клумб). Доля общей площади зеленых насаждений, устройство клумб в местах общего пользования к общей площади населенных пунктов в 2012 году в среднем составила 0,02 процента.

Обеспечение профилактики и тушения пожаров, безопасного проживания населения необходима организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов, в том числе создание и обеспечение ухода минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения. Создано 27 км минерализованных полос и обеспечен уход за 27 км полос, в том числе на территории 3 пунктов особого контроля;

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия, учреждения, организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Необходимо проведение конкурсов на звание  "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории в надлежащем состоянии.

Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация  Дзержинского сельсовета.

Администрация  Дзержинского сельсовета осуществляет:

- непосредственный контроль над ходом реализации Подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации Подпрограммы.

Целью Подпрограммы является Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Улучшение санитарно-экологической и пожарно-безопасной обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории сельсовета ситуации по благоустройству территории.

Срок реализации Подпрограммы  2014 – 2027 годы.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в Приложении №1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

Средства местного бюджета направляются на  финансирование мероприятий Подпрограммы:

- текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и установка указателей с названиями улиц и номерами домов,

- создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами;

- организация сбора и  вывоза бытовых отходов и мусора,  ликвидация несанкционированных свалок;

- содержание мест захоронения;

- содержанию памятников;

- создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории сельсовета;

- реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий;

- проведение конкурсов на звание  "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение».

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает администрация Дзержинского сельсовета.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – администрацией Дзержинского сельсовета.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

- - информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

- - сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- - описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

- - анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- - информацию об использовании бюджетных ассигнований местного и краевого бюджетов и иных средств на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы);

- - конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Администрация Дзержинского сельсовета уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;

- формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения;

- создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

- улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов;

- привлечение населения к общественным работам;

- повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- приведение в надлежащее состояние ежегодно: уличного освещения (0,5 км сетей),  тротуаров (100 кв. м);

- увеличение площади цветочного оформления;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок с территории площадью 5,5  га ежегодно.

- установка малых архитектурных форм (5 единиц ежегодно) и детских игровых комплексов (7 единиц ежегодно);

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

2.7.1. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета, включая предоставленные местному бюджету субсидии из краевого бюджета.

2.7.2.  При реализации мероприятий программы общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2014 – 2027 годах –  147 305 703,90 рублей.